Aleksandrów Kujawski dn. 05.05.2021 r.

Protokół nr 27/21 z posiedzenia Zarządu ZGZK

w dniu 05.05.2021 r.

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Pana Cezarego Łęgę.

Ad.3

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (3 głosy  za).

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu ZGZK.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 15.04.2021 r. przyjęli go jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.5

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego omówienia zadań realizowanych w ramach PROW na lata     2014-2020.

Pani Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK – omówiła Zarządowi ZGZK realizację zadań następująco:

- Promocja Produktów Lokalnych – Związek Gmin ma wystąpić do gmin z zapytaniem, na których imprezach będzie realizowana promocja produktów lokalnych.

- Klimatyzacja – gm. Koneck nie podpisała umowy na realizację zadania w związku                z przekształceniem GOK na Szkołę Muzyczną. Po zmianie lokalizacji GOK będą prowadzone rozmowy o realizacji zadania.

- Turystyka – Do Związku Gmin wpłynęły oferty dot. placów zabaw.                                      W gminie Raciążek najniższa oferta przewyższa o 596,46 zł, a w mieście Nieszawa               o 7 836,90 zł kwoty zabezpieczone w budżecie zadania. Oferta na budowę punktów postojowych przy ścieżce rowerowej przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie                 o 42 704,00 zł. Pan Artur Nenczak – Wójt gminy Zakrzewo – zaproponował pomoc przy znalezieniu tańszego wykonawcy na budowę punktów postojowych.

- Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej – Zarząd zaprosił pan Arkadiusza Gralaka – Burmistrza miasta Aleksandrów Kujawski – w celu przybliżenia problemu braku wykonawcy na realizację zadania dot. przebudowy pomieszczeń ogólnodostępnej               Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.                            Po przeprowadzonej dyskusji pan Burmistrz zobowiązał się pomóc w poszukiwaniu wykonawcy zadania.

Ad.6

Sprawy różne.

Brak.

Ad.7

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZGZK – podziękował Członkom Zarządu oraz przybyłym gościom i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Cezary Łęga

Protokołował:                                                                  Przewodniczył: